## Hoja1
INICIO
JD | Falta meter datos a grafica anual
JD | Revisar con usuario user123 por que se ciclan contadores de competadas y cumplimiento SLA
JD | falta tablero de monitoreo en tiempo real
Gestión Actividades
JD | cuando se graba comentario cerrar modal
JD | en formato de word poner boton de descarga en lugar de ojo
JD | filtros para catalgo, por estatus,usuario etc.
JD | al finalizar un folio tomar fecha de cierre del comentario que llego a 100%
JD | posibilidad al superusuario de bajar porcentaje de avance
JD | detallar registo visualmente
JD | validar campos del formulario de actividades
GS | Hacer pruebas de registros [ENCONTRAR BUGS]
CATALOGOS
GS | agregar icon + (idea de contraer y expandir boton de "NUEVO") | OK
GS | en formularios poner en header iconos + o lapiz según sea el caso | OK
GS | estandarizar filtrado de tablas
GS | solo boton de reactivar registros cuando estan inactivos | OK
GS | Validaciones general (sugerencia desarrollar una funcion global para validaciones de formularios) | OK
GS | estandarizar Los campos marcados con * son obligatorios (opcion a usar funcion glr)
GS | forzar codigos a mayusculas y sin caracteres especiales | OK
GS | formatear fechas dd/mm/aaaa
Catalogo Tipos Usuario
GS | Agregar cantidad de usuarios registrados x tipo
GS | poner acento en Descripción
Catalogo Tipos Usuario
GS | Agregar campos de telefono y color hex a formulario
GS | mejorar orden de formulario (mostrar foto)
GS | mostrar solo tipos de usuario activos
Catalogo Dias Feriados
GS | Quitar fecha de registro en front | OK
GS | Agregar nombre de dia de la semana en que cae el dia festivo
GS | validar que no se repita las fechas , considerar puede haber fechas inactivas.
GS | validar el check de recurrente
JD | [OPCIONAL] boton para cargar dias feriados desde un plugin.
Catalogo Horarios Laborales
GS | Quitar segundo titulo | OK
GS | Quitar la Última actualización: | OK
GS | Revisar por que se redondea a enteros en tiempo de comida
Catalogo Prioridad
GS | agregar estilos de datatables
GS | validar negativos | OK
Catalogo Clasificacion Actividades
GS | poner form vertical por ser pocos campos
Catalogo Clientes
GS | No abre modals editar y nuevo | OK
GENERAL
investigar por que en ocaciones se traba el scroll en los modal
ajuste raro en data tables
comportamiento raro al ordenar columans, va creciendo tabla
JD | adecuar a imagen corporativa
GS | adecuar template de sitio web
integrar notificaciones whats o push
cierre de soporte con firma del cliente en tablet